## Plan1
| CONTROLE DE OBRAS | Em 26/05/2025
CONTRATO | OBJETO | EMPRESA CONTRATADA | SITUAÇÃO ATUAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | VALOR DA OBRA | MEDIÇÕES ACUMULADAS | % EXECUTADA | MOTIVO DO ATRASO EM MEDIÇÕES OU CONCLUSÃO
005/2022 | Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) das Rua Dr. José Morbeck e Rua 24 de Fevereiro em Alto Araguaia-MT | MILOCA LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI (08999193000148) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-06-27 | 2022-10-03 | 3126520.29 | 3126520.29 | 100% | OK
026/2022 | Contratação de empresa para reforma em ponte de madeira sobre o Córrego do Arrependido, na MT 465, km 72,1 | A. R. COUTO RIBEIRO ME (00787041000170) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-02-25 | 2022-03-14 | 349768.58 | 349768.58 | 100% | OK
023/2022-1 | Contratação de empresa para execução de obra de implantação de bueiros nos Córregos-Macaco na MU 10, de acordo com o convênio estadual Nº 0312-2021 | ALIANÇA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA (07522407000209) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-03-10 | 2022-09-06 | 129504.18 | 0 | 0% | Obra concluida e paga, aguardando engenharia lançar e finalizar no sistema
023/2022-2 | Contratação de empresa para execução de obra de implantação de bueiros nos Córregos-Bacuri na MU 06, de acordo com o convênio estadual Nº 0312-2021 | ALIANÇA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA (07522407000209) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-03-10 | 2022-09-06 | 129504.18 | 0 | 0% | Obra concluida e paga, aguardando engenharia lançar e finalizar no sistema
023/2022-3 | Contratação de empresa para execução de obra de implantação de bueiros nos Córrego Silvano na MU 45, de acordo com o convênio estadual Nº 0312-2021 | ALIANÇA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA (07522407000209) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-03-10 | 2022-09-06 | 129504.18 | 0 | 0% | Obra concluida e paga, aguardando engenharia lançar e finalizar no sistema
023/2022-4 | Contratação de empresa para execução de obra de implantação de bueiros nos Córrego Pinguela na MU 10, de acordo com o convênio estadual Nº 0312-2021 | ALIANÇA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA (07522407000209) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-03-10 | 2022-09-06 | 129504.18 | 0 | 0% | Obra concluida e paga, aguardando engenharia lançar e finalizar no sistema
023/2022-5 | Contratação de empresa para execução de obra de implantação de bueiros nos Córrego Jararaca na MT 465, de acordo com o convênio estadual Nº 0312-2021 | ALIANÇA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA (07522407000209) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-03-10 | 05/06/204 | 107920.03 | 0 | 0% | Obra concluida e paga, aguardando engenharia lançar e finalizar no sistema
023/2022-6 | Contratação de empresa para execução de obra de implantação de bueiros nos Córrego Atoladeira na MU 10, de acordo com o convênio estadual Nº 0312-2021 | ALIANÇA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA (07522407000209) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-03-10 | 05/06/204 | 107920.03 | 0 | 0% | Obra concluida e paga, aguardando engenharia lançar e finalizar no sistema
023/2022-7 | Contratação de empresa para execução de obra de implantação de bueiros nos Córrego Pinguelinha na MU 10, de acordo com o convênio estadual Nº 0312-2021 | ALIANÇA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA (07522407000209) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-03-10 | 2022-09-06 | 107920.03 | 0 | 0% | Obra concluida e paga, aguardando engenharia lançar e finalizar no sistema
023/2022-8 | Contratação de empresa para execução de obra de implantação de bueiros nos Córrego Deir na MU 10, de acordo com o convênio estadual Nº 0312-2021 | ALIANÇA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA (07522407000209) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-03-10 | 2022-09-06 | 194257.76 | 0 | 0% | Obra concluida e paga, aguardando engenharia lançar e finalizar no sistema
023/2022-9 | Contratação de empresa para execução de obra de implantação de bueiros nos Córrego do Mato na MU 10, de acordo com o convênio estadual Nº 0312-2021 | ALIANÇA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA (07522407000209) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-03-10 | 2022-09-06 | 86335.99 | 0 | 0% | Obra concluida e paga, aguardando engenharia lançar e finalizar no sistema
023/2022-10 | Contratação de empresa para execução de obra de implantação de bueiros nos Córrego Bacuri na MU 06, de acordo com o convênio estadual Nº 0312-2021 | ALIANÇA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA (07522407000209) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-03-10 | 2022-09-06 | 86335.99 | 0 | 0% | Obra concluida e paga, aguardando engenharia lançar e finalizar no sistema
019/2022 | Pavimentação asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Capa Selante e Banho Diluído em diversas ruas/avenidas do Bairro Parque do Cerrado em Alto Araguaia-MT, | MILOCA LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI (08999193000148) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-05-05 | 2024-10-16 | 4977776.24 | 4977776.24 | 100% | OK
032/2022 | Contratação de empresa para execução de obra de Reforma, Readequação Urbana e Paisagismo da Praças Tiradentes em Alto Araguaia-MT | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI (15984883000199) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-03-11 | 2023-05-23 | 2037951.26 | 2037951.26 | 100% | OK
039/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA EM PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO RICO NA MU 06 Km 07- Exclusivo para micro empresa e empresa de pequeno porte | A. R. COUTO RIBEIRO ME (00787041000170) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 79295.04 | 79295.04 | 100% | OK
018/2022 | Contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, nos prédios públicos municipais | SERVIÇOS DE ENGENHARIA JM EIRELI (39826240000185) | INICIADA | 2022-05-27 | 2024-03-22 | 1060971.09 | 1072496.72 | 101.1% | OK
091/2022 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão territorial para atualização de base cartográfica digital georreferenciada do município de Alto Araguaia. | AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA ME (08748599000158) | INICIADA | 2022-06-27 | 2023-10-25 | 2632900 | 0 | 0% | Obra concluida e paga, aguardando engenharia lançar e finalizar no sistema geoobras
092/2022 | Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica em (TSD) Tratamento Superficial Duplo e Drenagem das vias urbanas do Loteamento Residencial vista do Araguaia no município de Alto Araguaia, conforme convênio Estadual nº 952/2021 da SINFRA | MILOCA LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI (08999193000148) | INICIADA | 2022-06-27 | 2025-06-26 | 19467139.74 | 16161310.57 | 83.02% | Aguardando serviços de reparação da contratada em trechos especificos e finalização de algumas partes a serem medidas
087/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA POR BUEIRO DE CONCRETO NA TRAVESSIA ENTRE OS BAIRROS NOSSA SENHORA APARECIDA E MARIA DAS GRAÇAS | A. R. COUTO RIBEIRO ME (00787041000170) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-06-21 | 2022-09-01 | 267014.14 | 253939.5 | 95.1% | ok
118/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA EM PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO LAJEADO NA MU 45 Km 11- Exclusivo para micro empresa e empresa de pequeno porte | A. R. COUTO RIBEIRO ME (00787041000170) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-08-08 | 2022-08-12 | 52769.26 | 52769.26 | 100% | OK
129/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO ARAGUAINHA NA MU 22 KM 15, | A. R. COUTO RIBEIRO ME (00787041000170) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-08-24 | 2023-05-04 | 317012.9 | 317012.9 | 100% | OK
131/2022 | DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO DAS PONTINHAS – UM 31, KM 02. | A. R. COUTO RIBEIRO ME (00787041000170) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-08-31 | 2022-09-12 | 37732.59 | 37732.59 | 100% | ok
139/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO CANTEIRO CENTRAL, AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL E AVENIDA LAURISTON F. BARBOSA, | FRANCISCO VICENTE SANTOS DO NASCIMENTO (29364426000106) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-09-15 | 2022-12-19 | 173460.52 | 182162.6 | 105% | ok
140/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RELIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ADALCY DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, ORIUNDO DO CONVÊNIO 1529-2021 | PROCEN PROJETOS, CONSTRUCOES, ENGENHARIA LTDA (02345973000198) | INICIADA | 2022-10-11 | 2025-01-23 | 2056251.31 | 1701488.55 | 82.75% | Aguardando aprovação de aditivos pelo orgão concedente
133/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA POR BUEIRO NA TRAVESSIA 2 ENTRE OS BAIRROS AEROPORTO E MARIA DAS GRAÇAS | A. R. COUTO RIBEIRO ME (00787041000170) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-10-18 | 2023-05-09 | 292682.76 | 292682.76 | 100% | OK
149/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA EM PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO DO ARAME NA UM 44 KM 02, | A. R. COUTO RIBEIRO ME (00787041000170) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-10-20 | 2022-11-03 | 116356.37 | 116356.37 | 100% | OK
150/2022 | Contratação de empresa para Construção de uma nova unidade escolar “ESCOLA ESTADUAL ONECIDIO MANOEL DE RESENDE” – conforme Convênio Estadual SEDUC N. 2049/2021, | SERV-OBRAS ENGENHARIA LTDA (26556290000148) | INICIADA | 2022-10-11 | 2025-06-29 | 3693839.19 | 2399935.12 | 64.97% | Aguardando aprovação de aditivos pelo orgão concedente
155/2022 | EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES DE CASAS HABITACIONAIS PARA SEREM DOADAS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO – CONFORME CONVÊNIO 125/2022 DA SINFRA. | PROCEN PROJETOS, CONSTRUCOES, ENGENHARIA LTDA (02345973000198) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-11-11 | 2025-04-01 | 5742233.72 | 5742233.72 | 100% | OK
154/2022 | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES DE CASAS HABITACIONAIS PARA SEREM DOADAS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | PROCEN PROJETOS, CONSTRUCOES, ENGENHARIA LTDA. | INICIADA | 2022-11-11 | 2024-11-30 | 6390280.07 | 982740.08 | 15.38% | Inviabilidade da continuidade da obra por decisão administrativa
153/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA EM PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO DO QUITA – MT 481, KM 50. | A. R. COUTO RIBEIRO ME (00787041000170) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-10-20 | 0 | 86630.95 | 86630.95 | 100% | OK
156/2022-1 | CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR “ESCOLA ESTADUAL ARLINDA PESSOA MORBECK” – CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL SEDUC N. 1548/2021 | PROCEN PROJETOS, CONSTRUCOES, ENGENHARIA LTDA. | INICIADA | 2022-10-31 | 2025-06-17 | 5905970.4 | 5621859.59 | 95.19% | Aguardando aprovação de aditivos pelo orgão concedente
157/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO CAMINHO DAS ÁGUAS | ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (17982134000158) | Concluída e recebida definitivamente | 2023-01-12 | 2024-08-21 | 2669077.83 | 2669077.83 | 100% | OK
163/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS BENJAMIN CONSTANT, RUA GUILHERME BERIGO E RUA AGOSTINHO DEMELLAS | LOCOMOTIVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (03805175000164) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-11-07 | 2023-06-16 | 140785.33 | 140785.33 | 100% | OK
164 / 2022 | Reforma da Escola Estadual Carlos Hugueney – conforme Convênio Estadual SEDUC N. 1469/2021 | SERV-OBRAS ENGENHARIA LTDA | INICIADA | 2022-11-11 | 2025-08-27 | 4398068.95 | 3657466.16 | 83.16% | Aguardando aprovação de aditivos pelo orgão concedente
170/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA EM PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO PARAÍSO NA MU 19 Km 05 | A. R. COUTO RIBEIRO ME (00787041000170) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-11-18 | 2022-12-06 | 239921.25 | 239921.25 | 100% | OK
171/2022 | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO LAJEADO NA MU 31, KM 07, | A. R. COUTO RIBEIRO ME (00787041000170) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-11-16 | 2022-12-06 | 27152.2 | 27152.2 | 100% | OK
172/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO DEMELLAS | ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (17982134000158) | Concluída e recebida definitivamente | 2023-01-12 | 2023-08-07 | 1495860.38 | 1495860.38 | 100% | OK
176/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PONTE EM MADEIRA SOBRE O CÓRREGO SÃO FRANCISCO NA MU 62 KM 03, | A. R. COUTO RIBEIRO ME (00787041000170) | Concluída e recebida definitivamente | 2022-12-08 | 2023-01-30 | 104935.25 | 104935.24 | 100% | ok
019/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA PREDIAL EM CARÁTER EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PATROCÍNIO JOAQUIM DIAS, | A. R. COUTO RIBEIRO ME (00787041000170) | Concluída e recebida definitivamente | 2023-02-02 | 2023-12-08 | 578476.3 | 578476.3 | 100% | OK
029/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA EM PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO RIBEIRÃOZINHO NA MT 465 KM 89,1, CÓRREGO DA PACA NA MT 465 KM 85,98, CÓRREGO DO MEIO MT 465, KM 81,41 E CÓRREGO RIBEIRÃO CLARO MU 34 KM 05, ORIUNDOS DO CONVENIO 0538-2022 | CONSTRUTORA NOGUEIRA EIRELI (10535515000140) | INICIADA | 2023-03-07 | 2025-05-20 | 2781651.66 | 2484686.06 | 89.32% | Em processo administrativo
030/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO TRÊS BARRAS NA MT 465 KM 79 | A. R. COUTO RIBEIRO ME (00787041000170) | Concluída e recebida definitivamente | 2023-03-08 | 2023-03-29 | 28625.33 | 28625.33 | 100% | ok
040/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE MURO, PAVIMENTOS E DRENAGEM DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA-MT, | FRANCISCO VICENTE SANTOS DO NASCIMENTO (29364426000106) | Concluída e recebida definitivamente | 2023-03-17 | 2023-12-11 | 214793.33 | 214793.33 | 100% | OK
039/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O CÓRREGO FUNDO – MU 66 KM 08 | A. R. COUTO RIBEIRO ME (00787041000170) | Concluída e recebida definitivamente | 2023-03-20 | 2023-11-13 | 228614.07 | 228614.07 | 100% | OK
055/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DA PRAÇA DA COHAB | ALIANCA INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA (07522407000209) | INICIADA | 2023-06-14 | 2024-04-09 | 1230407.16 | 746059.91 | 60.64% | Obra finalizada. Aguairda do engenharia lançar docs para encerrar no sistema.
091/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PLANIALTIMÉTRICO PARA A IMPLANTAÇÃO DO AEROPORTO/AERÓDROMO, | TAC ENGENHARIA LTDA (05305434000113) | Concluída e recebida definitivamente | 2023-09-01 | 2024-10-16 | 19080 | 19080 | 100% | OK
011/2024 | Contratação de empresa em caráter emergencial para reforma de ponte em madeira no Córrego João da Roça, MU- 66, KM 20, | A. R. COUTO RIBEIRO ME (00787041000170) | Concluída e recebida definitivamente | 2024-02-05 | 2024-02-21 | 250337.02 | 250337.02 | 100% | OK
016-2024-1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO E REPARO EM PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO DUREZA NA MU 43, conforme discriminado no termo de referência. | CONSTRUTORA NOGUEIRA EIRELI (10535515000140) | Concluída e recebida definitivamente | 2024-12-30 | 2024-08-26 | 79305 | 79305 | 100% | ok
016-2024-2 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO E REPARO EM PONTE DE MADEIRA-CÓRREGO DO ENCALHO NA MU 45, conforme discriminado no termo de referência | CONSTRUTORA NOGUEIRA EIRELI (10535515000140) | Concluída e recebida definitivamente | 2024-08-26 | 2024-12-30 | 65678 | 65678 | 100% | OK
016-2024-3 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO E REPARO EM PONTE DE MADEIRA-CÓRREGO RIBEIRÃOZINHO NA MT 481, conforme discriminado no termo de referência | CONSTRUTORA NOGUEIRA EIRELI (10535515000140) | Concluída e recebida definitivamente | 2024-08-26 | 2024-12-30 | 55099 | 55099 | 100% | OK
016-2024-4 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO E REPARO EM PONTE DE MADEIRA-CÓRREGO ARREPENDIDO NA MT 465, conforme discriminado no termo de referência | CONSTRUTORA NOGUEIRA EIRELI (10535515000140) | Concluída e recebida definitivamente | 2024-08-26 | 2024-12-30 | 41782.5 | 41782.5 | 100% | ok
064/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO DO COBREIRO NA MT 465 KM 49,70 A SER PAGA COM RECURSOS DO GOVERNO DE MATO GROSSO, CONFORME O CONVENIO ESTADUAL No0538-2022, | CONSTRUTORA NOGUEIRA EIRELI (10535515000140) | Concluída e recebida definitivamente | 2024-11-08 | 2024-12-13 | 511743.42 | 511743.72 | 100% | OK
039-25 | Contratação de empresa especializada para construção da Unidade Básica de Saúde Francisca Flavio de Souza no Bairro Professora Maria das Graças, conforme proposta nº12545.8420001/24-003, Novo PAC. | IMEX CONSTRUTORA LTDA (27112137000194 | INICIADA | 2025-06-10 | 2026-04-06 | 1779900 | 0 | 0% | Aguardando do orgão concedente a vinda de recurso
044-25 |  | ARAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (54264119000109 ) | iniciada | 2025-08-21 | 2026-02-17 | 367500 | 0 | 0%
058-25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE CASAS RESIDENCIAIS COM ÁREA TOTAL DE 42,70M2 E 300M2 DE TERRENO, CONFORME PROPOSTA No 0125/2022, SINFRA - Loteamento Vista do Araguaia, Jardim Novo Araguaia. | ARAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (54264119000109 ) | iniciada | 2025-08-27 | 2026-02-28 | 595.758,00 | 0 | 0%
Formulas:
DATA DE CONCLUSÃO = [DATA DE INÍCIO]+960